Zapojení CLUTEX – klastr technické textilie do jednotlivých aktivit projektu Trans_for_Tex

Akt. 01 – Analytická část

- dotazníky a ankety

- individuální jednání ve vybraných firmách TOP

- databáze (TOP i odběratelské sektory)

- střední školy v ČR – stav, zaměření na textilní obory resp. možnost navázání na jejich učební plány

Akt. 02 – Propojení s výrobní sférou

- kontakty (workshopy, semináře)

- monitoring situace na trhu práce

- zapojení odborníků TOP ČR do přípravy resp. realizace studijních plánů FT

Akt. 06 – Popularizace oboru, propagace FT TUL

- workshopy, semináře

- Valná hromada

- veletrhy a výstavy v ČR i zahraničí

Harmonogram 2009

Červen 09

- rozpracování plánu konkrétních aktivit roku 2009

- příprava a projednání návrhu harmonogramu na rok 2009

- organizační zabezpečení spolupráce ze strany klastru  - konzultace, projednání(forma vedení účetnictví, způsob vykazování aktivit, požadované podklady pro fakturaci , atd.)

- příprava informací pro členy klastru (workshopy)

- příprava a realizace ankety mezi členy klastru resp. podniky TOP ČR

- studie „současný stav odvětví a předpokládaný vývoj“ – projednání návrhu obsahu

- anketa :požadavky zaměstnavatelů na znalosti a dovednosti absolventů FT TUL“

- workshop k projektu (30.6.2009 – Náchod)

Červenec – srpen 09

- studie „současný stav odvětví a předpokládaný vývoj“ – projednání návrhu obsahu

- průběžné vyhodnocení ankety

- individuální jednání ve firmách TOP k anketě  jejím výsledkům

- databáze kontaktů

Září 09

- studie – dokončení, oponentura

- individuální jednání ve firmách

- konzultace výsledků ankety a individuálních jednání s FT – návrhy opatření

Říjen 09

- propagace projektu na Koloristické konferenci (Pardubice)

- realizace opatření – viz září 09

Listopad 09

- dotazníky – anketa „ požadavky na znalosti a dovednosti absolventů ve výzkumu a vývoji“

- individuální jednání ,workshop se zástupci pracovišť V+V

Prosinec 09

- zhodnocení výsledků roku 2009

- návrh konkrétních kroků a harmonogramu na rok 2010

Liberec, 29.06.2009

L.Fouňová, CLUTEX-klastr technické textilie