Monitorovací zpráva

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/2.2.00/07.0371 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název projektu | Transformace studijních programů Fakulty textilní |  |  |  |  |
| Číslo prioritní osy | 2 |  |  |  |  |
| Celková výše finanční podpory [Kč] | 16 887 447,03 |  |  |  |  |
| Částka ESF [Kč] | 14 354 329,97 |  |  |  |  |
| Křížové financování [Kč] | 0 |  |  |  |  |
| Datum zahájení realizace projektu | 13.5.2009 |  |  |  |  |
| Datum ukončení realizace projektu | 31.3. 2012 |  |  |  |  |
| Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) | 07/108/2009 |  |  |  |  |
| ##### Monitorovací zpráva |  |  |  |  |  |
| Pořadové číslo zprávy | 01/2009 |  |  |  |  |
| Monitorované období | Začátek | 1.5.2009 | Konec | 31.7.2009 |  |
| Typ zprávy | Průběžná |  | Závěrečná |  |  |
|  | Mimořádná |  |  |  |  |
| Žádost o platbu | Ano |  | Ne |  |  |
| Datum vypracování zprávy | 17.08.2009 |  |  |  |  |

- Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

| Příjemce | Technická Univerzita v Liberci |
| --- | --- |
| IČ/DIČ | 46747885 |
| Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) | Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. |
| Zhotovitel MZ |  |
| Jméno a příjmení zhotovitele zprávy | Ing. Jakub Hrůza, Ph.D. |
| Telefonní číslo/Fax | 485353295 |
| E-mail | jakub.hruza@tul.cz |

  - VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

- Realizované klíčové aktivity

| Číslo klíčové aktivity | 01 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Analytické činnosti |
| Období realizace klíčové aktivity | 13.5. – 31.7. 2009 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí: - Plánování a konzultace s partnerem projektu za účelem vytvoření metodiky realizace dotazníkové části klíčové aktivity 01 = analytické činnosti. Proběhly dvě schůzky s Manažerem projektu CLUTEX, na kterých byly řešeny detaily spolupráce, navržen harmonogram analytické činnosti pro rok 2009 a řešena formální a obsahová podoba dotazníků zasílaných středním školám. Harmonogram, dotazník a průvodní dopis na střední školy jsou součástí Příloh klíčových aktivit, příloha č.1, č.2 a č.3. - Bylo rozhodnuto analyzovat formou dotazníků tyto oblasti: - Situace na středních školách, - Míra a forma spolupráce středních škol s Fakultou textilní (příklady forem spolupráce: seminární práce, přednášky a jiné) - Zájem žáků o vysokoškolské studium Dotazník byl navržen Partnerem a doplněn Manažerem projektu. - Dotazníková anketa pro střední školy byla distribuována a průběžně vyhodnocena ke konci července 2009. Distribuční list a průběžné vyhodnocení jsou součástí Příloh klíčových aktivit, příloha č.4, č.5 a č.6. Přesto, že reagovala pouze malá část středních škol jsou již některé závěry tak výrazné, že probíhá jejich analýza a zapracování do aktivit projektu na další období. - Na některé podněty z dotazníkové akce budou navazovat jednání s konkrétními středními školami. Obecně byla identifikována potřeba širšího setkání jak se studenty, tak s pedagogy příslušných škol. |  |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Podařilo se naplánovat harmonogram analytické činnosti, navrhnout a vytvořit dotazníky pro střední školy, začít s distribucí dotazníků i s jejich průběžným vyhodnocováním. |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |
| Posun termínu zahájení projektu komplikoval vlastní realizaci dotazníkového průzkumu neboť jeho část, vyžadující aktivní spolupráci oslovených subjektů, byla zahájena v období konce školního roku a začátku prázdnin. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 02 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Propojení s výrobní sférou |
| Období realizace klíčové aktivity | 13.5. – 31.7. 2009 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí: - Konzultace s partnerem projektu za účelem vytvoření metodiky realizace klíčové aktivity 02 = propojení s výrobní sférou. V rámci schůzek s Manažerem projektu CLUTEX byl řešen harmonogram aktivit a formální a obsahová podoba dotazníků zasílaných firmám a podnikům. Dotazník a průvodní dopis jsou součástí Příloh klíčových aktivit, příloha č.7 a č.8. - Bylo rozhodnuto analyzovat formou dotazníků tyto oblasti: - Situace na trhu práce (současný stav a výhled do budoucna) - Stav a nové možnosti spolupráce firem a podniků s Fakultou textilní - Požadavky na absolventy Dotazník byl navržen Partnerem a doplněn Manažerem projektu. - Dotazníková akce probíhala z velké části v období dovolených. Distribuční list je součástí Příloh klíčových aktivit, příloha č.9. Reakce firem byla pomalá, dotazníková akce a její vyhodnocení budou pokračovat i v dalších měsících. Na základě podnětů získaných z reakcí klíčových podniků jsou na měsíce srpen a září připravena individuální jednání, která by měla vyústit v setkání zástupců firem s představiteli Fakulty textilní ve druhé polovině září 2009. - V rámci propojení akademické činnosti s výrobní sférou byli zástupci podniků přítomni na státních závěrečných zkouškách. Těmto osobám byl předložen dotazník zaměřený na organizaci závěrečné zkoušky, její úroveň a na šíři a hloubku znalostí studentů, budoucích absolventů. |  |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Podařilo se naplánovat harmonogram činnosti, navrhnout a vytvořit dotazníky pro podniky, začít s distribucí dotazníků i s jejich vyhodnocováním. Byl vytvořen, distribuován a zpracován dotazník pro zástupce výrobní sféry na státních závěrečných zkouškách. |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |
| Posun termínu zahájení projektu komplikoval vlastní realizaci dotazníkového průzkumu neboť jeho část, vyžadující aktivní spolupráci oslovených firem a podniků, byla zahájena v období dovolených. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 03 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Audit studijních programů |
| Období realizace klíčové aktivity | 13.5. – 31.7. 2009 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí: - Výběr realizačního týmu, naplánování způsobu realizace a definice předběžného harmonogramu úprav studijních programů. Pro zajištění těchto činností byly organizovány pracovní schůzky. Jednalo se o dvě schůze Kolegia děkana Fakulty textilní a jednu schůzi Akademického senátu Fakulty textilní. Harmonogram úprav studijních plánů a zápisy ze schůzí realizačního týmu jsou uvedeny v Přílohách klíčových aktivit, příloha č.10, č.11, č.12 a č.13. Z důvodu účinné realizace naplánované činnosti bylo rozhodnuto, že funkci Manažera vzdělávací aktivity budou vykonávat vedoucí jednotlivých kateder. Úpravy studijních plánů budou probíhat na základě výsledků analytické činnosti i na základě nutnosti odstranění některých nedostatků, které by mohly ohrozit udržení certifikátu ECTS Label. - Byla navržena a realizována inovace studijního oboru „Textilní a oděvní technologie“, kde bylo zavedeno nové studijní zaměření „Design oděvního výrobku“. Tato změna byla provedena ještě před realizací a vyhodnocením analytické činnosti z toho důvodu, aby bylo možné se hlásit na inovovaný obor již ve druhém kole přijímacího řízení roku 2009. Návrh změny je uveden v Přílohách klíčových aktivit, příloha č.14. - Další dílčí změny studijních programů byly předloženy na schůzi vědecké rady dne 2.7. 2009. Zápis z jednání je uveden v Přílohách klíčových aktivit, příloha č.15. |  |
| #### Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Podařilo se naplánovat způsob realizace a definovat předběžný harmonogram úprav studijních programů. Byl definován realizační tým. Byla navržena a realizována změna studijního oboru „Textilní a oděvní technologie“ a několik dalších dílčích změn studijních programů Fakulty textilní. |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |
| Při realizaci této klíčové aktivity nebyly zaznamenány žádné obtíže a překážky. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 04 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Modernizace didaktických metod |
| Období realizace klíčové aktivity | 13.5. – 31.7. 2009 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí: - V rámci inovace výuky odborných předmětů v cizích jazycích byl navržen nový způsob výuky s větší podporou didaktických prostředků. Systém je založen na realizaci dvou verzí studijních materiálů pro jeden předmět, jedna v jazyce českém a druhá v cizím jazyce, které budou prezentovány simultánně. - V rámci technického zabezpečení studijního prostředí probíhá příprava realizace výběrových řízení na nákup vybavení a zařízení. Vzhledem k tomu, že nákup počítačové techniky je nutné realizovat výběrovým řízením za všechny aktivní ESF projekty a celou univerzitu, nebylo možné tuto aktivitu dokončit v prvním monitorovacím období. |  |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Byl navržen inovovaný způsob výuky odborných předmětu v cizích jazycích s podporou nových didaktických prostředků. Probíhá realizace výběrového řízení na nákup počítačové a prezentační techniky. |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |
| Časově náročné výběrové řízení vedené pro všechny aktivní ESF projekty a celou univerzitu. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 05 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Organizace a realizace výuky, hodnocení odezvy |
| Období realizace klíčové aktivity | 13.5. – 30.6. 2009 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| V rámci této aktivity začali studenti doktorského studia a zaměstnanci Fakulty textilní pracovat na inovaci výukových prostředků. Tato činnost bude probíhat průběžně a její výsledky budou předmětem následných průběžných monitorovacích zpráv. Byly zahájeny úpravy v interním informačním systému STAG, který slouží k organizaci studia na Technické Univerzitě v Liberci. V rámci lepší komunikace mezi pedagogy a studenty byly do STAGu doplněny vybrané informace o rozvrhových akcích - detaily o konání rozvrhové akce, upřesnění místa, času a cílové skupiny. |  |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Byly zahájeny práce na inovaci studijních materiálů a pomůcek. Byly doplněny informace v informačním systému STAG. |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |
| Při realizaci této klíčové aktivity nebyly zaznamenány žádné obtíže a překážky. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 06 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Popularizace studijních oborů, propagace FT |
| Období realizace klíčové aktivity | 13.5. – 31.7. 2009 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí: - Bylo provedeno proškolení realizačního týmu v oblasti corporate identity dle pravidel poskytovatele podpory . - Byla projednávána realizace a personální zabezpečení této klíčové aktivity. - Byla realizována propagace Fakulty textilní na akci „Bakalaureáty 09“. V rámci této akce byly v budově Libereckého muzea veřejně prezentovány semestrální práce studentů oboru „Textilní a oděvní návrhářství“. Pozvánka na akci a dokumentární fotografie jsou uvedeny v Přílohách klíčových aktivit, příloha č.16 a č.17. - V rámci dotazníkových průzkumů klíčových aktivit 01 a 02 byla propagována Fakulta textilní a projekt samotný. - Workshop pořádaný 30.6.2009 v Náchodě. Přítomni zástupci podnikové sféry a Technické univerzity v Liberci. V části workshopu byl prezentován projekt, jeho cíle a předpokládané zapojení jednotlivých subjektů. Prezentace na workshopu a prezenční listina jsou součástí Příloh klíčových aktivit, příloha č.18 a č.19. |  |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Byl proškolen realizační tým v oblasti corporate identity. Byla projednána realizace této klíčové aktivity a prezentována Fakulta textilní v rámci akce „Bakalaureáty 09“, v rámci dotazníků klíčových aktivit 01 a 02 a workshopu v Náchodě. |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |
| Z důvodu personálních změn na Fakultě textilní nebylo v prvním monitorovacím období obsazeno místo Manažera publicity. Povinná publicita byla po přechodnou dobu zajištěna ostatními administrativními členy realizačního týmu. |  |

- Další informace o realizaci projektu

Projekt, dle před vlastním zahájením realizace schválené podstatné změny, probíhá v období od 13.5. 2009 do 31.3.2012. V Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 07/108/2009 je tisková chyba a datum ukončení realizace projektu se uvádí 31.3.2009.

- Plánované klíčové aktivity projektu

| Číslo klíčové aktivity | 01 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Analytické činnosti |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.8.2009 – 31.10.2009 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| Vyhodnocení dotazníků určených pro střední školy. Vyhodnocení výsledků prvního a druhého kola přijímacího řízení na Fakultu textilní. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 02 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Propojení s výrobní sférou |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.8.2009 – 31.10.2009 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| Vyhodnocování dotazníků určených podnikům zabývajícím se textilními materiály a výrobky. Zapojení představitelů výrobní sféry do diskuse na téma změny studijních plánů a požadovaný profil absolventa textilní fakulty. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 03 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Audit studijních programů |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.8.2009 – 31.10.2009 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| Plánování a realizace změn studijního plánu na rok 2010/11 s důrazem na větší transparentnost a orientaci v jednotlivých programech a oborech. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 04 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Modernizace didaktických metod |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.8.2009 – 31.10.2009 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| Pokračování příprav k nákupu didaktických pomůcek, především realizace výběrového řízení na počítačovou techniku. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 05 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Organizace a realizace výuky |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.8.2009 – 31.10.2009 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| Aplikace inovovaných didaktických postupů a metod. Realizace anket umožňujících vyjádření podnětů, návrhů a stížností studentů k jednotlivým výukovým předmětům a studijním programům. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 06 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Popularizace studijních programů, propagace FT |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.8.2009 – 31.10.2009 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| Příprava koncepce popularizace studijních oborů a Fakulty textilní. Jednání se zástupci středních škol o spolupráci na základě výstupu klíčové aktivity 01. Propagace Fakulty textilní na konferencích a setkání se zástupci textilních podniků, září 2009 – Liberec, říjen 2009 - Pardubice. Obsazení pozice Manažera publicity. |  |

- Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

- Byla realizována informační stránka o projektu Transformace studijních programů Fakulty textilní na webových stánkách Fakulty textilní. - Bylo provedeno školení klíčových osob realizačního týmu na pravidla a postupy v oblasti publicity a poskytování informací o EU, ESF a vlastním projektu. - Byly připraveny materiály a dokumenty tak, aby respektovaly pravidla a principy povinné publicity. - Dotazníky, průvodní dopisy - Zápisy z porad - Pracovně-právní dokumenty – Dodatek k pracovní smlouvě, DPČ, DPP - Interní dokumenty osobního a organizačního oddělení - Interní dokumenty oddělení účtáren - Interní dokumenty technického úseku

- Zadávací řízení

| ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis vyhlášených ZŘ |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| Popis uzavřených ZŘ |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |
| Výběrové řízení na standardní výpočetní techniku a příslušenství bude realizováno za všechny projekty ESF probíhající na Technické univerzitě v Liberci. Termín pro dodání požadavků včetně časového rozlišení byl stanoven na 10.8.2009. Předpokládaný termín vlastního výběrového řízení je druhá polovina měsíce září 2009. |  |  |  |  |

- Veřejná podpora

| Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ veřejné podpory | - |  |  |  |
| Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci | v Kč |  | - |  |
|  | v EUR |  | - |  |
| Poskytování veřejné podpory dalším subjektům | Ano |  | Ne |  |
| Počet čerpaných veřejných podpor | - |  |  |  |
| Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |

- Kontrola na místě

| Kontrola provedená v monitorovaném období |  |  |  | Ano |  |  |  | Ne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo kontroly |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum kontroly |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna | Ano |  | Ne |  |  | Částečně |  |  | Nebyla uložena |  |  |
| Lhůta ke splnění nápravných opatření | Datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období

-

| Nepodstatné změny |  |
| --- | --- |
| Formální změny v monitorovaném období | Věcné změny v monitorovaném období |
| - | - |
| Změny rozpočtu v monitorovaném období |  |
| - |  |

- Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

Naplnění monitorovacích indikátoru: K termínu první průběžné monitorovací zprávy byl splněn monitorovací indikátor: 07.42.70 – Počet zapojených partnerů. Zdroj dat: Uzavřená Smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí, která tvoří nedílnou část právního aktu. Naplnění podstaty partnerství je popsáno samostatně u každé příslušné klíčové aktivity. K termínu první průběžné monitorovací zprávy byl částečně naplněn monitorovací indikátor: 07.41.20 – Počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb. Zdroj dat: Uzavřené dodatky k Pracovním smlouvám jednotlivých zaměstnanců projektu, kteří se podílejí na realizaci v rámci své stávající Pracovní smlouvy. Uzavřené Dohody o pracovní činnosti a Dohody o provedení práce u osob, které se na realizaci podílejí mimo pracovní poměr. Dodatky k Pracovním smlouvám, Pracovní smlouvy, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr budou předloženy s příští monitorovací zprávou obsahující Žádost o platbu. V souladu s nastavením data dosažení plánované hodnoty ostatních monitorovacích indikátorů budou tyto vykazovány průběžně v dalších monitorovacích zprávách, pokud bude relevantní.

- FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

- Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

| Pořadové číslo Žádosti o platbu |  | - |
| --- | --- | --- |
| a. | Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] | - |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | - |
| b. | Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] | - |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | - |
| c. | Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč] | - |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | - |
| d. | Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.) | - |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.) | - |
| e. | Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.) | - |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) | - |
| f. | Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15) | - |
| f1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 15) | - |
| Poznámky |  |  |
| - |  |  |

- Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

| a. | Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] | - |
| --- | --- | --- |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | - |
| b. | Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč] | - |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | - |
| c. | Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] | - |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | - |
| d. | Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) | - |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.) | - |
| e. | Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) | - |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) | - |
| Poznámky |  |  |
| - |  |  |

- Příjmy projektu

| a. | Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] | - |
| --- | --- | --- |
| b. | Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] | - |
| c. | Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] | - |
| c1. | Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] | - |
| d. | Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč] | - |
| Specifikujte zdroj příjmů projektu |  |  |
| - |  |  |
| Poznámky |  |  |
| - |  |  |
| - |  |  |

- Odhad následující žádosti o platbu

| Termín | - |
| --- | --- |
| Částka [Kč] | - |
| Poznámky |  |
| - |  |

- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

- Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Smlouvou o realizaci GP;

- Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

- Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

- K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;

- Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

- Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;

- Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

- Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby | Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | rektor |
| Místo a datum | 2.10.2009 |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Poznámky |  |
| - |  |

- PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

| Přílohy |  | # Přiloženo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ano | Ne |
| č. 1 | Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit7 on-line) |  |  |
| č. 2 | Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: - text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, - zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, - smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, - text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení |  |  |
| č. 3A | Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) |  |  |
| č. 3B | Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) |  |  |
| č. 4 | Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line) |  |  |
| č. 5 | Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 6 | Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 7 | Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 8 | Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) |  |  |
| č. 9 | Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) |  |  |
| č. 10 | Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) |  |  |
| č. 11 | Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně) |  |  |
| č. 12 | Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ) |  |  |
| č. 13 | Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci) |  |  |
| č. 14 | Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční) |  |  |
| č. 15 | Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY) |  |  |
| č. 16 | Požadavek na strukturu zaslané platby |  |  |
| č. 17 | Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK |  |  |
| č. 18 | Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou) |  |  |
| č. 19 | Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou) |  |  |

V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.