Záznam z jednání

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0371

Název projektu: Transformace studijních programů Fakulty textilní

Dne:				4.12.2009

Místo:                                     TU v  Liberci, Fakulta textilní

Účastníci jednání:                   dle prezenční listiny

Program:

Kontrola úkolů z jednání dne 13.10.2009:

    - Náměty na studentské práce byly odeslány na FT TUL dne 2.11.2009.

Úkol splněn.

    - FT TUL zatím statistiku  dokončení magisterského a bakalářského studia  nezaslala.

Úkol pokračuje.

    - Dne 1.10.2009 byly zaslány dotazníky na výrobce netkaného textilu firmy Pegas a Fibertex.. Odpověděla pouze firma Pegas, Fibertex ani po opakované urgenci nereagoval.

Úkol splněn.

    - Seznamy vyučovaných předmětů a výtahy z přednášek nebyly Clutexu předány. Zpoždění bylo způsobeno schvalovanými změnami ve studijních plánech fakulty.

Úkol pokračuje.

    - Dne 25.10.2009 byly dopisem vyzváni respondenti dotazníkové akce včetně firem Pegas, Fibertex, Juta a Lanex, aby vypracovali profily svých firem, které by oslovily  studenty gymnázií.

Úkol splněn.

    - Adresář gymnázií podle regionů s vyznačením podniků v jejich blízkosti byl na FT TUL odeslán  2.11.2009.

Úkol splněn

    - Nabídkový list ke studiu na FT TUL zatím nebyl na vybraná gymnázia zaslán a  rovněž se  neuskutečnily návštěvy gymnázií s případnou účastí zástupců firem z daného regionu.

Úkol pokračuje.

    - Dne 26.10.2009 byly na všechny respondenty dotazníkové akce včetně firem Fibertex, Pegas, Juta a Lanex  rozeslány nabídky k možnosti zveřejnění propagačních materiálů ke zveřejnění na portálu FT TUL.

Úkol splněn

    - Zveřejnění propagačních materiálů na portálu FT TUL nebylo zatím provedeno.

Úkol pokračuje.

    - V pořadí již druhé setkání podniků se zástupci FT TUL a  klastru Clutex  se uskutečnilo v rámci konference Strutex dne 4.12.2006.

Úkol splněn

    - Účelnost uspořádání „náborového dne“ firem pro studenty FT TUL byla diskutována na jednání 4.12.2009.

Úkol pokračuje.

Diskuse:

Hlavním bodem diskuse byla příprava „náborového dne“ pro budoucí absolventy FT TUL a skloubení této akce s plánovaným náborem nových studentů z řad absolventů gymnázií. Předpokládaný termín uskutečnění akce je 6.3.2010.

Ing.Fouňová (Clutex) informovala o veletrhu STYL, který se bude konat ve dnech 16.-17.2.2010. Organizátoři požadují po klastru Clutex zajištění odborného programu na téma „přírodní vlákna“. Bylo dohodnuto uskutečnit v rámci veletrhu společné jednání zástupců podniků, FT TUL a klastru Clutex.

Ing.Myšák (Veba) informoval o předjednaném setkání se studenty gymnázia Broumov a požadoval zaslání seznamu studentů FT TUL z blízkého okolí.

Úkoly:

- S podniky, které projevily zájem o studentské práce, dojednat konkrétní formu spolupráce  při řešení jimi navržených námětů.

Zodp.:  FT                                                                                                         T.: prosinec

- Klastru Clutex zaslat statistiku dokončení bakalářského a magisterského studia.

Zodp.:  FT                                                                                                         T.: prosinec

- Klastru Clutex zaslat seznamy vyučovaných předmětů a výtahy z přednášek pro jejich posouzení na podnicích.

Zodp.:  FT                                                                                                         T.: prosinec

- Na FT zaslat firemní prezentace pro jednání se studenty gymnázií a pro zveřejnění na portálu a  nástěnce FT TUL.

Zodp.:  Clutex                                                                                                   T.: prosinec

- Na vybraná gymnázia rozeslat dopisy s nabídkou ke studiu na FT TUL.

Zodp.:  FT                                                                                                         T.: prosinec

- Na portále FT TUL a na propagační tabuli zveřejnit informační materiály z podniků.

Zodp.:  FT                                                                                                         T.: leden 2010

- Prověřit zájem podniků (všech respondentů dotazníkové akce) o možnost uspořádání „náborového dne“ pro budoucí absolventy FT TUL. Zjistit představy podniků ohledně formy konání. (Předpokládá se, že akce se uskuteční dne 6.3.2010 v rámci plánovaného náboru budoucích studentů fakulty z řad gymnazistů za účasti jejich rodičů. )

Zodp.:  Clutex                                                                                                   T.: leden 2010

- Zorganizovat další setkání zástupců podniků, FT TUL a klastru Clutex. Zaslat pozvánku všem respondentům dotazníkové akce na setkání plánované na 17.2.2010 v rámci veletrhu STYL.

Zodp.:  Clutex                                                                                                   T.: leden 2010

- Pro potřeby podniků zaslat klastru Clutex seznamy studentů FT TUL podle místa jejich bydliště.

Zodp.:  FT                                                                                                         T.: prosinec

- Zápis ze dne 4.12.2009 zaslat všem účastníkům (včetně těch z 1. jednání).

Zodp.:  Clutex                                                                                                   T.: prosinec

Zapsal: Martinec

Svitavy 8.12.2009