Monitorovací zpráva

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/2.2.00/07.0371 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název projektu | Transformace studijních programů Fakulty textilní |  |  |  |  |
| Číslo prioritní osy | 2 |  |  |  |  |
| Celková výše finanční podpory [Kč] | 16 887 447,03 |  |  |  |  |
| Částka ESF [Kč] | 14 354 329,97 |  |  |  |  |
| Křížové financování [Kč] | 0 |  |  |  |  |
| Datum zahájení realizace projektu | 13/05/2009 |  |  |  |  |
| Datum ukončení realizace projektu | 31/03/2012 |  |  |  |  |
| Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) | 07/108/2009 |  |  |  |  |
| ##### Monitorovací zpráva |  |  |  |  |  |
| Pořadové číslo zprávy | 02/2010 |  |  |  |  |
| Monitorované období | Začátek | 1/8/2009 | Konec | 31/01/2010 |  |
| Typ zprávy | Průběžná |  | Závěrečná |  |  |
|  | Mimořádná |  |  |  |  |
| Žádost o platbu | Ano |  | Ne |  |  |
| Datum vypracování zprávy | 15/02/2010 |  |  |  |  |

- Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

| Příjemce | Technická univerzita v Liberci |
| --- | --- |
| IČ/DIČ | 46747885 |
| Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) | prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor |
| Zhotovitel MZ |  |
| Jméno a příjmení zhotovitele zprávy | Ing. Jaroslava Militká |
| Telefonní číslo/Fax | 48 535 3245 |
| E-mail | jaroslava.militka@tul.cz |

  - VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

- Realizované klíčové aktivity

| Číslo klíčové aktivity | 01 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Analytické činnosti |
| Období realizace klíčové aktivity | 01/08/2009 – 31/10/2009 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí: - Byly vyhodnoceny dotazníky pro průmyslové podniky a střední školy a rozhodnuto o pokračování ankety z důvodu malého počtu respondentů. Vyhodnocení dotazníků tvoří Přílohu č. 1,2 klíčových aktivit projektu. - Analýza požadavků průmyslové sféry byla součástí dvou schůzek se zástupci průmyslových podniků. Na těchto schůzkách byli zástupci podniků detailně seznámeni s organizací výuky, složením předmětů a skladbou studijních plánů. Dále byli zástupci fakulty seznámeni s představami podniků o ideálním profilu absolventa bakalářského a magisterského studia. Zejména byl řešen problém s dlouhodobým nedostatkem odborníků s titulem bakalář. Například v roce 2008 opustilo FT zhruba 200 absolventů bakalářského studia a zhruba 110 studentů absolvovalo první ročník studia navazujícího. I za předpokladu, že všichni studenti prvního ročníku navazujícího studia jsou absolventy studia bakalářského na FT zbývající polovina absolventů nehledala uplatnění v textilních podnicích. Záznam z jednání obou schůzí tvoří Přílohu č. 3, 4 klíčových aktivit projektu. Bylo zahájeno řešení tzv. „studentského serveru“, který bude mimo jiné sloužit k prezentaci kritických názorů studentů na výuku na FT. Na Technické univerzitě v Liberci sice existuje systém hodnocení kvality studia, nicméně je natolik komplikovaný, nepružný a málo propagovaný, že jeho výsledky nelze prakticky použít. Z toho důvodu bylo navrženo zřízení jednoduchého diskusního serveru, kde bude možné pružně reagovat na aktuální problémy. |  |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Z důvodu malého počtu respondentů zatím pokračuje distribuce a vyhodnocování dotazníků, byly analyzovány představy a požadavky zástupců podniků na kvalitu absolventů studia. Bylo zahájeno řešení diskusního serveru pro možnost zpětné vazby studentů. K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje a 2. Cestovní náhrady. |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |
| Všeobecná nedůvěra zástupců podniků ke smyslu dotazníků. Jednotlivé podniky se snáze účastní dotazníkové ankety při osobního kontaktu s členy řešitelského týmu projektu. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 02 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Propojení s výrobní sférou |
| Období realizace klíčové aktivity | 01/08/2009 – 31/01/2010 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí: Byly realizovány dvě pracovní schůzky se zástupci podniků. Záznam z jednání obou schůzí tvoří Přílohu č. 3, 4 klíčových aktivit projektu. Výsledky schůzek lze shrnout do následujících bodů: - Pokračování analytické činnosti formou dotazníků - Určení pravidel pro navržení témat semestrálních, bakalářských a diplomových prací v souladu s potřebami průmyslových podniků. Byl stanovený časový harmonogram zadávání jednotlivých prací podle náročnosti a časové dotace. Byl zahájen sběr jednotlivých témat od podniků. - Určení způsobu toku informací mezi Fakultou textilní a průmyslovými podniky. Informace o FT: statistika počtu studentů, uchazečů a absolventů, studijní plány, sylaby předmětů. Informace o průmyslových podnicích: nabídky zaměstnání, plány rozvoje a zaměření podniků. - Byla dohodnuta forma bezplatné inzerce pracovních příležitostí na internetových stránkách FT i na nástěnkách v příslušných budovách FT. - Diskuse o možné změně studijních plánů. Bylo diskutováno o chybějících vědomostech a dovednostech absolventů. Někteří zástupci podniků postrádají detailnější znalosti v oblasti textilních technologií, jiní spíše v oblasti manažerské a ekonomické. Byla naplánována spolupráce při účasti textilních podniků a FT na Mezinárodní výstavě STYL v únoru 2010, kde bude FT zajišťovat odborný seminář. |  |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Byly realizovány dvě pracovní schůzky, kde byla navržena pravidla pro spolupráci formou zadávání semestrálních, bakalářských a diplomových prací studentů, byly vyjasněny způsoby toků informací včetně bezplatné inzerce pracovních příležitostí, byla analyzována úroveň absolventů FT a naplánována spolupráce při společné prezentaci podniků a FT. K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje a 2. Cestovní náhrady. |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |
| Nebylo možné včas dodat zástupcům podniků detailní a kompletní informace o studijních plánech a sylabech předmětů z důvodu probíhajících změn. Předané informace byly částečné. Kompletní data dle dohody budou předána v pozdějším termínu. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 03 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Audit studijních programů |
| Období realizace klíčové aktivity | 01/08/2009 – 31/12/2009 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí: - V součinnosti se změnou přijímacího řízení byla navržena změna studijních plánů pro první semestr studia. Podstatou změny je unifikace výuky v 1. semestru pro všechna zaměření jednotlivých studijních oborů bakalářských i magisterských a pro vybrané skupiny navzájem podobných oborů studia bakalářského. Tato inovace byla navržena tak, aby byla v souladu se stávající akreditací studijních programů Fakulty textilní (FT) a aby bylo možné ji po příslušném schvalovacím řízení zavést ve standardním časovém režimu Elektronického studijního systému STAG. Změny obsahů předmětů pro rok 2010/11 je možné zavést v průběhu ledna 2010, změny studijních plánů v průběhu února 2010. Inovace studijních plánů byla navržena také jako důsledek analytické činnosti FT a partnera projektu. Harmonogram inovace byl následující: - Rámcový návrh (srpen 2009), - projednání s Manažery vzdělávací aktivity (září 2009), - detailní návrhy za jednotlivé katedry, harmonizace návrhů, jejich úprava a formulace společného návrhu pro ASFT (říjen 2009), - implementace změn navržených ASFT a předložení návrhu VRFT (listopad 2009), - implementace změn navržených VRFT (prosinec). Návrh předložený VRFT tvoří Přílohu č. 5 klíčových aktivit projektu. - V rámci připravovaných změn byla zahájena příprava nových předmětů vyučovaných od roku 2010. - Byla navržena a realizována úprava studijních plánů s cílem získání a udržení certifikátu ECTS label. V rámci této aktivity bylo přistoupeno k následujícím změnám: - byly upraveny studijní plány tak, aby počet získaných kreditů byl přesně 180 pro studium bakalářské a 120 pro studium navazující magisterské. - Byly zrušeny všechny předměty s nulovým počtem kreditů a byly unifikovány počty kreditů pro bakalářské práce a pro odbornou praxi. - Byly doplněny potřebné údaje do sylabů jednotlivých předmětů. Cílem Evropského kreditního systému (European Credit Transfer and Accumulation System) je podpora studia na zahraničních vysokých školách. ECTS zjednodušuje uznávání a přenositelnost studijních výsledků formou kreditů (credit transfer). Jedná se o přehled předmětů, které student absolvoval v rámci vysokoškolského studia, včetně dosaženého hodnocení. Tento dokument usnadňuje uznávání dosaženého vzdělání (kvalifikace) v zahraničí. - Byla navržena a realizována inovace nového bakalářského studijního oboru „Management obchodu s oděvy“ a tento obor byl zaveden do systému studijních programů FT. Tato změna byla provedena mimo standardní dobu zavedení nových oborů tak, aby bylo možné se hlásit na inovovaný obor již ve druhém kole přijímacího řízení roku 2009. Návrh změny je uveden v Příloze č. 6 klíčových aktivit projektu. |  |
| #### Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Byly naplánovány a realizovány změny studijních plánů s cílem zefektivnění organizace studia a vyjasnění přijímacího řízení. Byly zavedeny nové předměty. Byla realizována úprava studijních plánů s cílem získání a udržení certifikátu ECTS label. K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje. |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |
| Při realizaci této klíčové aktivity nebyly zaznamenány žádné problémy a překážky. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 04 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Modernizace didaktických metod |
| Období realizace klíčové aktivity | 01/08/2009 – 31/12/2009 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí: - V rámci modernizace výukových metod bylo v rámci FT úspěšně realizováno výběrové řízení pro nákup softwaru. Výběrové řízení pro nákup hardwaru je plánováno na březen 2010. - Byla zahájena modernizace studijních prostředků následujících předmětů: Teorie tvorby plošných textilií, Textilní zbožíznalství a Zpracování druhotných surovin. Jedná se o výukové texty, prezentace a soubor výukových pomůcek, zejména vzorníky textilií. Jejich dokončení je plánováno na jaro 2010. - Byla zahájena příprava studijních prostředků nově zavedených předmětů: Odborná komunikace, Projektování textilního výrobku, Vzorování textilií a Projekt I. Jejich sylaby jsou součástí Příloh č. 7 klíčových aktivit projektu, realizace studijních prostředků je plánována do září 2010. - Byla naplánována úprava fakultní učebny NE1P. Kapacita učebny se zvýšila z 30 studentů na 40, což lépe odpovídá potřebám FT. Výuka dosud probíhala v učebnách s kapacitou do 30 lidí, nebo až 150 lidí a chybí místnost střední velikosti. Dále bylo naplánováno a reorganizováno vybavení novým nábytkem. Mzdový náklad osoby odpovědné za vytvoření plánu, člena realizačního týmu, je součástí výdajů projektu. Realizace úpravy učebny byla řízena a hrazena z jiného projektu. - Bylo reorganizováno uspořádání laboratoří FT tak, aby byla efektivněji využita jejich plocha a lépe koncentrována jejich poloha. To umožňuje efektivněji vést výuku v laboratořích, kdy v rámci jednoho laboratorního cvičení je možné využít více přístrojů k výuce, aniž by docházelo k problémům s bezpečností práce. V souvislosti s tím byla naplánována kompletní renovace nových laboratorních prostor v suterénu budovy B. Mzdový náklad osoby odpovědné za vytvoření plánu, člena realizačního týmu, je součástí výdajů projektu. Realizace renovace laboratoří byla řízena a hrazena z jiného projektu. |  |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Bylo realizováno výběrové řízení na nákup softwaru, byla zahájena modernizace studijních prostředků vybraných vyučovaných předmětů a předmětů nově zavedených. Byla naplánována renovace učebny (praktická realizace hrazena z jiného grantu). Byly navrženy reorganizace a renovace pro vybrané laboratoře, jejich realizace byla hrazena z jiného grantu. K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje, 3. Zařízení a 5. Nákup služeb. |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |
| Výběrové řízení na nákup hardwaru bylo zahájeno centrálně v rámci TU Liberec, následně zastaveno a jeho realizace přesunuta na jednotlivé projekty. To způsobilo zpoždění v realizaci modernizace audiovizuální techniky a v plánovaném zavedení vícejazyčné výuky. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 05 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Organizace a realizace výuky, hodnocení odezvy |
| Období realizace klíčové aktivity | 01/09/2009 – 31/01/2010 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí: - Byla navržena a realizována změna přijímacího řízení uchazečů o studium. Podstatou změny bylo přijímání uchazečů na studijní obory a následné rozřazení studentů do jednotlivých zaměření po absolvování prvního semestru. Důvodem změny je větší transparentnost přijímacího řízení a zjednodušení organizace studia. Důvodem je také fakt, že při přijímací řízení nelze často plně zhodnotit možnosti uchazeče a tedy i jeho způsobilost zařazení do jednotlivých zaměření. Posunem zařazení do studijního zaměření je tak získán čas na hodnocení schopností studentů. Podstatnou vývojem prošla i organizace Studijního oddělení, kde bylo třeba zavést nové procedury při práci se studenty a především informovat studenty o probíhajících změnách. Změna byla schválena Akademickým senátem Fakulty textilní (ASFT) i Vědeckou radou fakulty textilní (VRFT). Vyhlášení změny ve formě Opatření děkana je součástí Příloh č. 8 klíčových aktivit projektu. - Návrh a realizace inovací v organizaci státních závěrečných zkoušek pro bakalářské i magisterské studium. Dosud byl pro celou fakultu prezentován jednotný seznam otázek, které byly často nepřehledné, navzájem se obsahově překrývaly a pro studenty nebyly prakticky příliš použitelné. Podstatou inovace je zavedení tří profilových okruhů specializovaných pro každý studijní obor a čtvrtého okruhu všeobecného přehledu společného pro všechny obory. Pro každý profilový okruh je určeno zpravidla 20 zkušebních otázek. Výsledkem této změny je, že student přesně ví, z jakých oblastí skládá Státní závěrečné zkoušky. Návrh profilových okruhů je součástí Příloh č. 9a, 9b klíčových aktivit projektu. |  |

- Bylo navrženo a realizováno jednotné a transparentní řešení některých studijních problémů. Jedná se zejména o pravidla uznávání již vykonaných předmětů a udělování výjimek ze studijního řádu. - Uznávání absolvovaných předmětů: V případě, kdy student v předchozím studiu absolvoval stejné, nebo podobné předměty vyučované v rámci FT, může požádat o jejich nahrazení. V tom případě je nutné uvést podrobnosti o absolvovaných předmětech, získat povolení garanta studovaného oboru a uvést studijní výsledky absolvovaných předmětů. Udělování výjimek: V některých případech nelze přesně splnit podmínky studijního řádu. Příkladem je dlouhodobá nemoc nebo zranění studenta, případně jiné objektivní příčiny. Tyto výjimky budou nadále řešeny podle jednotného systému.

Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity

Byla navržena a realizována změna v přijímacím řízení uchazečů o studium s cílem větší efektivity a průhlednosti. Byla navržena a realizována změna organizace státních závěrečných zkoušek zavedením specializovaných profilových okruhů. Bylo navrženo a realizováno jednotné řešení některých studijních problémů. K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje.

Problémy při realizaci projektu

Při realizaci této klíčové aktivity nebyly zaznamenány žádné problémy a překážky.

| Číslo klíčové aktivity | 06 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Popularizace studijních oborů, propagace FT |
| Období realizace klíčové aktivity | 01/08/2009 – 31/01/2010 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |  |
| Realizaci lze rozdělit do následujících oblastí: - Bylo úspěšně realizováno výběrové řízení na nákup kancelářských potřeb, tisku propagačních materiálů a předmětů. - Byly vytvořeny samostatné internetové stránky pro informace o projektu. - Studijní programy FT byly prezentovány na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve dnech 14.9. - 18. 9. 2009. Tato akce byla organizována pro celou Technickou univerzitu v Liberci. V rámci prezentace byli návštěvníci akce seznamováni s možností studia na FT a propojení výuky s vědeckou prací. Propagační materiál FT je součástí Příloh č. 10 klíčových aktivit projektu. - Byl zahájen sběr propagačních materiálů kateder. Důraz byl kladen na propojení přednášek, laboratorních cvičení a projektové výuky. - Projekt Trans for Tex a FT byly prezentovány v rámci mezinárodní konference STRUTEX 4.12. 2009 v Liberci. Tato konference je určena především pro začínající studenty doktorského studia a umožňuje jim zlepšovat a ověřovat své schopnosti prezentace. V rámci konference byly prezentovány studijní plány FT i jednotlivé probíhající projekty. Zároveň s prezentací bylo organizováno i setkání se zástupci podniků (viz. klíčová aktivita 02). Prezentace na konferenci je součástí Příloh č. 11 klíčových aktivit projektu. - Spolu s manažery vzdělávacích aktivit byla projednána a navržena forma spolupráce se středními školami za účelem prezentace FT a navržená témata přednášek. Forma prezentace studia na FT byla navržena takto: - Informační dopis pro ředitele středních škol s cílem popsat možnosti FT a vysvětlit situaci na trhu práce, kdy je pro textilní podniky životně důležité získat technicky zaměřené odborníky, - Nabídka na spolupráci mezi středními školami a FT, kdy fakulta nabízí seznam motivačních i odborných přednášek na zajímavá témata i možnost realizace seminárních prací na půdě FT. Příloha č. 12 klíčových aktivit projektu. - Pozvánka na Den otevřených dveří dne 5. 3. 2010. Příprava na Den otevřených dveří. |  |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |  |
| Bylo realizováno výběrové řízení na nákup kancelářských potřeb, propagaci a tisk. Byly vytvořeny internetové stránky informující o projektu a vazbě ba FT. Studijní plány FT byly prezentovány na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a na mezinárodní konferenci STRUTEX. Byla definována forma spolupráce se středními školami s cílem propagace studijních programů FT. Byl zahájen sběr dat k propagaci FT od jednotlivých kateder. K této klíčové aktivitě se vztahují způsobilé výdaje z kapitoly 1. Osobní výdaje a 5. Nákup služeb. |  |
| Problémy při realizaci projektu |  |
| Při realizaci této klíčové aktivity nebyly zaznamenány žádné problémy a překážky. |  |

- Další informace o realizaci projektu

Byla organizována pravidelná setkání a komunikace mezi zástupci realizačního týmu na straně příjemce a partnera projektu. Činnost jednotlivých odborných zaměstnanců projektu (Manažer vzdělávací aktivity, Lektor vzdělávací aktivity, Manažer projektu, Manažer Publicity) byla koordinována v rámci skupin navzájem i v rámci jednotlivých kateder FT.

- Plánované klíčové aktivity projektu

| Číslo klíčové aktivity | 01 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Analytické činnosti |
| Období realizace klíčové aktivity | 01/03/2010 – 31/05/2010 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| Bude pokračovat analýza jako součást spolupráce s průmyslovými podniky, především bude dokončen sběr dat dotazníkovou formou a definitivně vyhodnocen. Bude zahájena analýza probíhajících změn mezi studenty. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 02 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Propojení s výrobní sférou |
| Období realizace klíčové aktivity | 01/02/2010 – 31/07/2010 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| Bude realizováno plánované propojení témat bakalářských, diplomových a semestrálních prací s požadavky a náměty průmyslových podniků. Bude pokračovat spolupráce při realizaci předmětů projektového typu s průmyslovými podniky. V případě dostatečného zájmu bude realizován Den pracovních příležitostí, kde se budou prezentovat jednotlivé textilní podniky a společnosti se zaměřením na textilní průmysl. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 03 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Audit studijních programů |
| Období realizace klíčové aktivity | 01/03/2010 – 31/05/2010 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| Bude realizována úprava studijních plánů na základě probíhající analytické činnosti. Důraz bude kladen na kombinované studium. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 04 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Modernizace didaktických metod |
| Období realizace klíčové aktivity | 01/02/2010 – 31/05/2010 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| Bude kladen důraz na kvalitu výukových materiálů především pro kombinované studium. Průběžně budou inovovány výukové prostředky vybraných předmětů. Bude realizována inovace audiovizuální techniky. Předpokládá se vyhlášení a uzavření zadávacích řízení na: 1. standardní hardware 2. nestandardní software 3. přístroje a stroje pro technologické laboratoře a provozy |  |

| Číslo klíčové aktivity | 05 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Organizace a realizace výuky, hodnocení odezvy |
| Období realizace klíčové aktivity | 01/02/2010 – 30/06/2010 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| V souvislosti s inovací audiovizuální techniky bude změněna a inovována organizace výuky u vybraných předmětů. Bude pokračovat proces jednotného řešení studijních problémů. |  |

| Číslo klíčové aktivity | 06 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Popularizace studijních programů, propagace FT |
| Období realizace klíčové aktivity | 01/02/2010 – 31/07/2010 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |  |
| Bude realizován Den otevřených dveří i prezentace FT na středních školách. Bude pokračovat spolupráce s průmyslovými podniky na společné propagaci. Bude využita příležitost 50 výročí vzniku FT pro všeobecnou propagaci studijních programů (semináře, konference, doprovodný program). |  |

- Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

- Příprava materiálů, prezentačních podkladů a organizace účasti zástupců FT TUL na MSV 2009 v Brně ve dnech 14.9. - 18.9.2009. Cílem účasti FT byla ukázka propojení výukové činnosti FT s vědeckou činností studentů, prezentace studijních programů a projektu Trans for Tex. - Proběhla prezentace projektu na stránkách MŠMT. - Byla definována a vytvořena vizuální identita projektu - základní barevné schéma projektu - obrazový materiál a rozvržení - Byla vytvořena samostatná webová stránka projektu: http://www.ft.tul.cz/projekty/TransForTex/News/news.html - struktura webové stránky = rozpis sekcí a obsahu_funkčnosti jednotlivých záložek - příprava log_logolinků v různých formátech a barevném provedení v sekci Pro stažení - složení realizačního týmu, kontakty na administrativní pracovníky projektu - anotace projektu a popis základních klíčových aktivit - zprovoznění odkazů na subjekty poskytující finanční podporu_spolupracující - anglická verze projektu - základní informace, cíle a nástroje řešení projektu - Návrh vzájemné spolupráce FT a vybraných SŠ s cílem prezentace studia na FT a prezentace projektu Trans for Tex. - Byla připravena prezentace projektu na mezinárodní konferenci STRUTEX - Power Pointová prezentace - prezentace účastníkům konference, zaměstnancům FT, zástupcům podnikové sféry - Projekt byl prezentován partnerem na akci TEXCHEM - CKK Pce. Prezenční listina je součástí Příloh č. 13 klíčových aktivit projektu. Způsobilé výdaje projektu spojené s publicitou jsou z kapitoly rozpočtu 1. Osobní výdaje a 2. Cestovní náhrady.

- Zadávací řízení

| ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis vyhlášených ZŘ |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| Popis uzavřených ZŘ |  |  |  |  |
| 01/2009 - Zrušené Zadávací řízení na HW pořádaném za celou TUL název VŘ: Technické zázemí pro projekty OP VK realizované na TUL registrační číslo: C/09/028 Popis průběhu zadávacího řízení: Veřejná zakázka na výpočetní techniku pro deset projektů TUL v rámci prioritní osy 2.2 byla vyhlášena dne 16.9.2009. Dne 5.10.2009 byly doručeny 3 nabídky. Hodnotící komisí byla vybrána nejvýhodnější nabídka. Jeden z řešitelů ovšem napadl výsledky hodnocení z důvodu neodpovídajícího plnění. Doručené nabídky byly tudíž hodnotící komisí přezkoumány, a to následovně: - původně vítězná firma byla vyloučena z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek dle bodu 1.3 Předmět zakázky a technické podmínky Zadávací dokumentace; - další firma byla na základě přezkoumání nabídek vyloučena z důvodu nesplnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 odst. B) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy úředně ověřená kopie dokladu byla starší 90 dnů. Na základě uvedených skutečností bylo dne 16.10.2009 vydáno Rozhodnutí zadavatele o zrušení výběru nejvhodnější nabídky ze dne 6.10.2009. Oba z uvedených uchazečů podali námitku proti vydaným rozhodnutím. Obě námitky byly zadavatelem vyhodnoceny jako nedůvodné. Následně uchazeči písemně oznámili, že se vzdávají možnosti odvolání, které umožňuje § 111 ZVZ. Dne 9.11.2009 bylo rozhodnuto o zrušení veřejné zakázky, s čímž byli obeznámeni i všichni uchazeči. Rozhodnutí zadavatele je součástí příloh MZ. |  |  |  |  |
| 02/2009 - Zadávací řízení na nákup standardního SW název VŘ: Dodavatel standardního programového vybavení registrační číslo: C/09/046 Popis průběhu zadávacího řízení: Veřejná zakázka na pořízení standardního softwarového vybavení byla vyhlášena dne 13.10.2009, a to v režimu zjednodušeného podlimitního řízení neboť se uvažovala hodnota zakázky v součtu za všechny OP VK projekty realizované příjemcem v prioritní ose 2.2 a 2.3. Hodnota předmětu výběrového řízení ve Výzvě k podání nabídek u dílčí zakázky projektu Transformace studijních programů Fakulty textilní byla 200.200,- Kč bez DPH (238.238,- Kč s DPH). Ke konci lhůty pro podání nabídek, která byla stanovena od 20.10.2009 do 5.11.2009, 12:00hod, byly obdrženy nabídky dvou uchazečů. Jednání sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo v prostorách DFT dne 10.11.2009, 9:00hod. Na základě posouzení jednotlivých nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení nabídek a tato byla předložena statutárnímu zástupci zadavatele. Zadavatel dne 11.11.2009 vydal Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, a to v souladu s návrhem hodnotící komise. Vítěznému uchazeči bylo zasláno Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, uchazeči druhému v pořadí pak Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Po uplynutí zákonné lhůty na odvolání účastníků výběrového řízení byla s vybraným uchazečem uzavřena obchodním smlouva na předmět zadávacího řízení. Výsledek výzvy byl vyvěšen na stránkách MŠMT a v zákonem stanovené lhůtě na portálu www.centralniadresa.cz. 03/2009 – Zadávací řízení na nákup kancelářského vybavení a materiálu název VŘ: Dodavatel kancelářského vybavení a materiálu registrační číslo: C/09/047 Popis průběhu zadávacího řízení: Veřejná zakázka na nákup kancelářského vybavení a materiálu byla vyhlášena dne 13.10.2009, a to v režimu zjednodušeného podlimitního řízení neboť se uvažovala hodnota zakázky v součtu za všechny OP VK projekty realizované příjemcem v prioritní ose 2.2 a 2.3. Hodnota předmětu výběrového řízení ve Výzvě k podání nabídek u dílčí zakázky projektu Transformace studijních programů Fakulty textilní byla 79.000,- Kč bez DPH (94.010 ,- Kč s DPH). Ke konci lhůty pro podání nabídek, která byla stanovena od 20.10.2009 do 5.11.2009, 12:00hod, byly obdrženy nabídky pěti uchazečů. Jednání sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo v prostorách DFT dne 10.11.2009, 10:00hod. Na základě posouzení jednotlivých nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení nabídek a tato byla předložena statutárnímu zástupci zadavatele. Dva uchazeči byli vyloučeni pro nesplnění požadavků a kritérií zadávacího řízení. Těmto bylo zasláno Oznámení o vyloučení uchazeče. |  |  |  |  |

Zadavatel dne 11.11.2009 vydal Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, a to v souladu s návrhem hodnotící komise. Vítěznému uchazeči bylo zasláno Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, dalším uchazečům v pořadí pak Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Po uplynutí zákonné lhůty na odvolání účastníků výběrového řízení byla s vybraným uchazečem uzavřena obchodním smlouva na předmět zadávacího řízení. Výsledek výzvy byl vyvěšen na stránkách MŠMT a v zákonem stanovené lhůtě na portálu www.centralniadresa.cz 04/2009 – Zadávací řízení na tisk propagačních materiálů název VŘ: Zajištění služeb grafického studia a následného tisku propagačních materiálů, publikací a předmětů registrační číslo: C/09/048 Popis průběhu zadávacího řízení: Veřejná zakázka na zajištění služeb grafického studia a následného tisku propagačních materiálů, publikací a předmětů byla vyhlášena dne 13.10.2009, a to v režimu zjednodušeného podlimitního řízení neboť se uvažovala hodnota zakázky v součtu za všechny OP VK projekty realizované příjemcem v prioritní ose 2.2 a 2.3. Hodnota předmětu výběrového řízení ve Výzvě k podání nabídek u dílčí zakázky projektu Transformace studijních programů Fakulty textilní byla 330.000,- Kč bez DPH (392.700 ,- Kč s DPH). Ke konci lhůty pro podání nabídek, která byla stanovena od 20.10.2009 do 5.11.2009, 12:00hod, byly obdrženy nabídky třech uchazečů. Jednání sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo v prostorách DFT dne 10.11.2009, 11:00hod. Na základě posouzení jednotlivých nabídek byla vypracována Zpráva o posouzení nabídek a tato byla předložena statutárnímu zástupci zadavatele. Zadavatel dne 11.11.2009 vydal Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, a to v souladu s návrhem hodnotící komise. Vítěznému uchazeči bylo zasláno Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, dalším uchazečům v pořadí pak Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Po uplynutí zákonné lhůty na odvolání účastníků výběrového řízení byla s vybraným uchazečem uzavřena obchodním smlouva na předmět zadávacího řízení. Výsledek výzvy byl vyvěšen na stránkách MŠMT a v zákonem stanovené lhůtě na portálu www.centralniadresa.cz.

Poznámky

V příštím monitorovacím období se předpokládá vyhlášení a uzavření zadávacích řízení na: 1. standardní hardware – PC sestavy, tiskárny, projekční plátna, notebooky, dataprojektory 2. nestandardní software – AutoCad, SW 3D, Catia, Design Koncept, Lucia Zadávací řízení na standardní hardware proběhne v souladu s uzavřenou Rámcovou smlouvou TUL. Zadávací řízení na nestandardní software bude opět vyhlášeno v režimu zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona 137/2006 Sb. z důvodu sčítání plnění za jednotlivé projekty realizované příjemcem. 3. Přístroje a stroje pro technologické laboratoře a provozy Tato zadávací řízení budou dle hodnoty zakázky probíhat v režimu Veřejná zakázka malého rozsahu, tedy dle interní TUL směrnice a platné verze Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

- Veřejná podpora

| Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ veřejné podpory | - |  |  |  |
| Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci | v Kč |  | - |  |
|  | v EUR |  | - |  |
| Poskytování veřejné podpory dalším subjektům | Ano |  | Ne |  |
| Počet čerpaných veřejných podpor | - |  |  |  |
| Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |

- Kontrola na místě

| Kontrola provedená v monitorovaném období |  |  |  | Ano |  |  |  | Ne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo kontroly |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum kontroly |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna | Ano |  | Ne |  |  | Částečně |  |  | Nebyla uložena |  |  |
| Lhůta ke splnění nápravných opatření | Datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období

1. Změna délky monitorovacího období: V souladu s aktualizací Manuálu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo požádáno o prodloužení monitorovacího období z původních 3 měsíců dle Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 2, platné od 15.04.2009, kapitoly 8.2.1, na 6 měsíců. Žádost o schválení podstatné změny projektu byla odsouhlasena a dne 22.10.2009 byl podepsán Dodatek č.2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 07/108/2009, který upravuje délku monitorovacího období na 6 měsíců. Souhlas a závazek k plnění Dodatku č.2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 07/108/2009 byl příjemcem podepsán dne 27.10.2009. 2. Navýšení zálohové platby: V souvislosti se změnou délky monitorovacího období bylo požádáno o navýšení zálohové platby dle části III, článku 3, bodu 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 07/108/2009 o 25%. Důvodem žádosti o podstatnou změnu projektu bylo zajištění plynulého financování a dodržení plánovaného harmonogramu projektu. Žádost o schválení podstatné změny projektu byla odsouhlasena a dne 22.10.2009 byl podepsán Dodatek č.2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 07/108/2009, který upravuje výši zálohové platby na 50% celkových způsobilých výdajů projektu. Souhlas a závazek k plnění Dodatku č.2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 07/108/2009 byl příjemcem podepsán dne 27.10.2009.

| Nepodstatné změny |  |
| --- | --- |
| Formální změny v monitorovaném období | Věcné změny v monitorovaném období |
| S účinností od 1.2.2010 je dle jmenovací listiny rektorem Technické univerzity v Liberci jmenován prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs. Ve funkci nahradil prof. Ing. Vojtěcha Konopu, CSc. Nový podpisový vzor, Oznámení o nepodstatné změně v projektu a jmenovací listina jsou součástí příloh monitorovací zprávy. | V monitorovacím období došlo k úpravě termínu řešení vybraných klíčových aktivit. Data řešení jednotlivých aktivit v daném monitorovacím období jsou vyznačena v části 3. MZ, Realizované klíčové aktivity. Plánovaná data řešení jednotlivých aktivit v následujícím monitorovacím období jsou vyznačena v části 5. MZ, Plánované klíčové aktivity projektu. Součástí příloh MZ je rovněž Příloha č. 10 Monitorovací zprávy OP VK, Přepracovaný harmonogram projektu. |

| Nepodstatné změny |  |
| --- | --- |
| Formální změny v monitorovaném období | Věcné změny v monitorovaném období |
| - | V prvním měsíci realizace projektu byla na pozici Asistent projektu z důvodu časové tísně uzavřena místo rozpočtované DPČ pracovně-právní smlouva DPP. Přes tuto změnu a komunikaci s interním OOP oddělením nedošlo k vyplacení finanční částky za měsíc červen09, ale až v červenci09 v řádném termínu pro výplatu mezd. Pracovní výkaz příslušného zaměstnance na DPP je vypracován za měsíc červen09, mzdový náklad je obsažen ve formuláři Rozpis mzdových výdajů červenec09. V měsíci červenci09 byla uzavřena DPČ v souladu se zněním a rozpočtem projektu. |
| Změny rozpočtu v monitorovaném období |  |
| V monitorovacím období došlo k následujícím úpravám rozpočtu: 1. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 3, Zařízení: - byla vytvořena nová položka rozpočtu v rámci kapitoly 3, Zařízení, Použitý drobný hmotný majetek, položka 3.4.1 Pletací stroj Brother KR-260 - byly přesunuty finanční prostředky ve výši 22.000 Kč včetně DPH z položky 3.3.9 Přístroje pro technologické laboratoře do položky rozpočtu 3.4.1 Pletací stroj Brother KR-260 zdůvodnění: pořízení použitého ručního dvoulůžkového plochého pletacího stroje Brother KR-260 pro Katedru designu, pro tvůrčí a výukovou činnost studentů a pedagogických pracovníků. Stroj byl zakoupen od prvního majitele, v bezvadném technickém stavu a v ceně odpovídající polovině běžné kupní ceny stroje nového. Fotodokumentace je součástí příloh MZ. 2. přesun v rámci kapitoly rozpočtu 5, Nákup služeb: - byla vytvořena nová položka rozpočtu v rámci kapitoly 5, Nákup služeb, Jiné náklady, položka 5.5.1 Administrace veřejných zakázek - byly přesunuty finanční prostředky ve výši 3.150 Kč včetně DPH z položky 5.3.2 Veletržní služby do položky rozpočtu 5.5.1 Administrace veřejných zakázek zdůvodnění: položka byla vytvořena pro úhradu nákladů spojených s realizací zadávacích řízení. Jedná se o právní služby a poplatky spojené s vyhlášením výsledku výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V obou případech se jedná o přesun prostředků mezi položkami uvnitř jednotlivých kapitol rozpočtu. |  |

- Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

Naplnění monitorovacích indikátoru: K termínu první průběžné monitorovací zprávy byl splněn monitorovací indikátor: 07.42.70 – Počet zapojených partnerů. Zdroj dat: Uzavřená Smlouva o partnerství s finanční spoluúčastí, která tvoří nedílnou část právního aktu. Naplnění podstaty partnerství je popsáno samostatně u každé příslušné klíčové aktivity. K termínu druhé průběžné monitorovací zprávy byl částečně naplněn monitorovací indikátor: 07.41.20 – Počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb. Zdroj dat: Uzavřené dodatky k Pracovním smlouvám jednotlivých zaměstnanců projektu, kteří se podílejí na realizaci v rámci své stávající Pracovní smlouvy. Uzavřené Dohody o pracovní činnosti a Dohody o provedení práce u osob, které se na realizaci podílejí mimo pracovní poměr. Dodatky k Pracovním smlouvám, Pracovní smlouvy, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr osob, jejichž mzdové náklady byly vyplaceny v tomto monitorovacím období jsou přiloženy k předkládané monitorovací zprávě. Dodatky k Pracovním smlouvám, Pracovní smlouvy, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr osob, jejichž mzdové náklady budou vyplaceny v příštím monitorovacím období (tedy náklady vznikly v měsíci lednu 2010 a budou vyplaceny v měsíci únoru 2010, v řádném termínu určeném pro výplatu mezd) budou přiloženy k příští monitorovací zprávě obsahující Žádost o platbu příslušných nákladů. K termínu druhé průběžné monitorovací zprávy byl částečně naplněn monitorovací indikátor: 06.43.18 – Počet nově vytvořených/inovovaných kurzů v rámci studijního programu. Zdroj dat: 1. nové zaměření, Design oděvního výrobku, v rámci stávajícího studijního oboru Textilní a oděvní technologie. Návrh studijního plánu nového zaměření byl předložen v předchozí monitorovací zprávě 01/2009 a tvořil Přílohu č.14 dané MZ. Nové zaměření bylo zapsáno do interního IS STAG a počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány. 2. nově vytvořen a následně inovován studijní obor Management obchodu s oděvy. Návrh studijního plánu a úprav je předložen k této monitorovací zprávě, Příloha č.6. Nový obor byl zapsán do interního IS STAG a počty podpořených a úspěšně podpořených osob budou průběžně vykazovány. V souladu s nastavením data dosažení plánované hodnoty ostatních monitorovacích indikátorů budou tyto vykazovány průběžně v dalších monitorovacích zprávách, pokud bude relevantní.

- FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

- Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

| Pořadové číslo Žádosti o platbu |  | 1. |
| --- | --- | --- |
| a. | Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] | 16 887 447,03 |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| b. | Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] | 1 456 076,40 |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| c. | Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč] | 0 |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.) | 1 456 076,40 |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.) | 0 |
| e. | Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.) | 15 431 370,63 |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) | 0 |
| f. | Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. tabulky č. 12 – řádek c. tabulky č. 14) | 1 449 074,09 |
| f1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. tabulky č. 12 – řádek c1. tabulky č. 14) | 0 |
| Poznámky |  |  |
| Poznámky k čerpání způsobilých výdajů: 1. Způsobilé výdaje v daném (srpen09 – leden10) a v prvním (květen09 – červenec09) monitorovacím období, za které je prováděno vyúčtování způsobilých výdajů, jsou převážně z kapitol rozpočtu 1. Osobní výdaje, 2. Cestovní náhrady – tuzemské, 3. Zařízení a 4. Místní kancelář. 2. Vyúčtování způsobilých výdajů partnera projektu - CLUTEX – klastr technické textilie, o.s. probíhá v tří měsíčním cyklu: květen09 – červenec09, srpen09 – říjen09, listopad09 – leden10 První dvě období jsou součástí prokazovaných výdajů projektu neboť byly uhrazeny z účtu projektu v tomto monitorovacím období. Vyúčtování nákladů partnera za listopad09 - leden10 bude provedeno ke konci měsíce února10, tedy náklady budou uhrazeny z účtu projektu až v příštím monitorovacím období. Rovněž předložení a vyúčtování těchto nákladu proběhne až v příští monitorovací zprávě obsahující Žádost o platbu. Náklady partnera, které souvisí s monitorovacím období, ale nejsou součástí Žádosti o platbu: Mzdy, SP, ZP_říjen - prosinec09_partner projektu - 122 637,- Kč Služební cesty tuzemské_listopad-leden10 – partner - 2 608,- Kč 3. Skutečná tarifní mzda dle vnitřního mzdového předpisu zaměstnanců projektu na pozici Manažer vzdělávací aktivity je jednotlivě i v průměru vyšší než mzda na tuto pozici v projektu rozpočtovaná. Na základě konzultace s MŠMT bylo zvoleno řešení, kdy se nárokuje (z účtu projektu se vyplatí) pouze poměrná způsobilá část odpovídající projektem schválenému procentuálnímu úvazku a projektem schválené jednotkové ceně. Rozdíl mezi rozpočtovanou a skutečnou jednotkovou cenou financuje FT z vlastních prostředků. Tedy: - dodatek k pracovní smlouvě zní na % úvazku daná projektem - odpracované hodiny a příslušný výkaz práce odpovídá tomuto úvazku - mzdový náklad projektu je vypočítán aplikací % úvazku na projektem schválenou jednotkovou cenu příslušné pozice Zároveň u některých zaměstnanců projektu nastalo, že daný člen realizačního týmu má volná % úvazku z tarifu nižší než je projektem definováno a požadováno. V těchto případech bylo provedeno krácení % úvazku a s tím úměrné krácení jednotkové ceny. Pro výpočet a přehled takto provedených korekcí byl vypracován soubor Kalkulace TARIF 2009.xls, který je přiložen k této monitorovací zprávě. 4. Dle interních pravidel Technické univerzity v Liberci nejsou třetím subjektům a osobám poskytnuty výplatní pásky zaměstnanců. V souladu s pravidly ostatních projektů byly vypracovány Výplatní listiny zaměstnance. Tyto, vedle přehledu hrubé, odvodů a vyplacené mzdy, obsahují: - výši úvazku zaměstnance, jeho tarifu, případně počtu hodin - prohlášení, že zaměstnanec finanční prostředky obdržel - prohlášení, že součet úvazků pro zaměstnavatele a partnera projektu v daném měsíci nepřesahuje 150% 5. Z důvodu přesného výpočtu přehledů Rozpis mzdových výdajů realizačního týmu projektu – administrativní a odborní zaměstnanci a kontroly na vnitřní účetní systém příjemce VEMA je zvlášť vypracován přehled za tým příjemce, v měsíční periodicitě, a partnera – ve tří měsíčním cyklu, vždy k termínu Žádosti o převod finančních prostředků. 6. TUL uplatňovala slevu na pojistném ze sociálního pojištění ze mzdových nákladů projektu, kterou schválila Vláda v rámci protikrizových opatření. Přehled Rozpis mzdových výdajů realizačního týmu projektu obsahuje standardní kalkulaci výše sociálního pojištění. Zároveň byl vypracován přehled SLEVA na sociálním pojištění.xls, který je zahrnut do Soupisky účetních dokladů a zároveň tvoří součást příloh této monitorovací zprávy. 7. Položka přehledu CESTOVNÍ náhrady tuzemské 5_7 2009 obsahuje náklady na workshop Náchod, 30.6.2009. Prezentace, prezenční listina a popis aktivity jsou součástí předchozí monitorovací zprávy 01/2009, která neobsahovala Žádost o platbu, Přílohy č. 18 a 19. K ostatním položkám přehledů CESTOVNÍ náhrady tuzemské jsou připojeny cestovní zprávy, záznamy z jednání, případně prezenční listina z uvedené aktivity projektu. |  |  |

- Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

| a. | Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] | - |
| --- | --- | --- |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | - |
| b. | Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč] | - |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | - |
| c. | Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] | - |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | - |
| d. | Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) | - |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.) | - |
| e. | Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) | - |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) | - |
| Poznámky |  |  |
| - |  |  |

- Příjmy projektu

| a. | Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] | 7 002,31 |
| --- | --- | --- |
| b. | Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] | 7 002,31 |
| c. | Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] | 7 002,31 |
| c1. | Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč] | 7 002,31 |
| Specifikujte zdroj příjmů projektu |  |  |
| Zdrojem příjmu projektu jsou připsané kladné úroky z vkladu na bankovním účtu projektu. |  |  |
| Poznámky |  |  |
| _ |  |  |

- Odhad následující žádosti o platbu

| Termín | srpen/2010 |
| --- | --- |
| Částka [Kč] | 3.500.000,- |
| Poznámky |  |
| V příštím monitorovacím období se předpokládá zahájení a dokončení většiny zadávacích řízení na zařízení a vybavení v souladu s kapitolou rozpočtu 3, Zařízení. Vedle měsíčních pravidelných nákladů, které se skládají zejména ze mzdových nákladů zaměstnanců projektu včetně odvodů a nákladů kapitoly 3,4,5, se uvažuje navýšení celkové výše vynaložených finančních prostředků z důvodu pořízení předmětů zadávacích řízení. |  |

- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

- Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Smlouvou o realizaci GP;

- Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

- Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

- K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;

- Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

- Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;

- Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

- Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

- Prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby | prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | rektor |
| Místo a datum | Liberec, dne 15/02/2010 |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Poznámky |  |
| - |  |

- PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

| Přílohy |  | # Přiloženo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ano | Ne |
| č. 1 | Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit7 on-line) |  |  |
| č. 2 | Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: - text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, - zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, - smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, - text oznámení o výsledku zahájení zadávacího řízení |  |  |
| č. 3A | Přehled čerpání veřejné podpory podle blokových výjimek (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) |  |  |
| č. 3B | Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) |  |  |
| č. 4 | Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line) |  |  |
| č. 5 | Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 6 | Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 7 | Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 8 | Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) |  |  |
| č. 9 | Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) |  |  |
| č. 10 | Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) |  |  |
| č. 11 | Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně) |  |  |
| č. 12 | Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ) |  |  |
| č. 13 | Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci) |  |  |
| č. 14 | Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční) |  |  |
| č. 15 | Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY) |  |  |
| č. 16 | Požadavek na strukturu zaslané platby |  |  |
| č. 17 | Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK |  |  |
| č. 18 | Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou) |  |  |
| č. 19 | Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou) |  |  |

V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.