- Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0371

- Název projektu: Transformace studijních programů Fakulty textilní

Záznam ze společného jednání zástupců textilních podniků, FT TUL a klastru technických textilií CLUTEX

- Den:	18.05.2010

Místo: 	Liberec, Technická univerzita

Účastníci jednání: 	FT TUL –  Militký, Krupincová, Hrůza

CLUTEX – Fouňová, Beran, Martinec

TRIOLA – Dohnal, Svobodová

- Účel jednání: Kontrola plnění a stanovení dalšího postupu při řešení projektu Transfortex.

- Program jednání:

- Kontrola úkolů z 1.4. 2010

- S podniky, které projevily zájem o studentské práce, dojednat konkrétní formu spolupráce při řešení jimi navržených námětů.

Zodpovídá: FT                                                                                       Termín: duben 2010

Na základě námětů předložených Clutexem fakulta navázala kontakt se zájemci o spolupráci. Celkem bylo domluveno 10 prací, které budou studenti FT TUL řešit pro textilní podniky v rámci semestrálních, bakalářských a diplomových prací. Témata zveřejněna na stránkách FT TUL http://www.ft.tul.cz/index.cgi?fun=novinky&info=103. Další témata jsou v jednání.

Úkol splněn

- Prověřit zájem podniků o další bakalářské a studentské diplomové práce a na FT  TUL (Ing.Krupincová) zaslat návrhy (téma, anotace, kontaktní osoba).                                   Zodpovídá: Clutex                                                                                 Termín: duben 2010

V průběhu dubna bylo osloveno celkem 50 textilních firem. Odpovědělo 8 podniků. Zájem projevila pouze firma Vývoj Třešť (Optimalizace výkonu pracoviště CAD a elektronické stříhárny). Kontaktní informace byly na FT předány.

Úkol splněn

- Zjistit zájem podniků o možnost uspořádání prezentace – přímé oslovení studentů fakulty v rámci jednotlivých odborných přednášek.                                                                                   Zodpovídá: Clutex                                                                                 Termín: duben 2010

Z 50 oslovených podniků projevily zájem o prezentaci před studenty firmy Veba a Svitap. Kontaktní informace byly na FT předány.

Úkol splněn

- Na FT zaslat připomínky podniků (shrnutí) ke studijním programům.                             Zodpovídá: Clutex                                                                                  Termín: 15.4. 2010

Clutex předal souhrn celkem 15 připomínek textilních podniků (Veba, Svitap, Triola, Mileta, TZÚ, Torray) ke studijním programům FT TUL.

Úkol splněn

- Sdělit termíny a zaslat témata obhajob studentských projektů.                                         Zodpovídá: FT                                                                                       Termín: duben 2010

Fakulta sdělila místo a termíny obhajob studentských semestrálních projektů (18.5., 25.5. a 27.5.2010). Clutex podniky informoval o možnostech účasti na těchto obhajobách.

Úkol splněn

- Určit termín příští společné schůzky (předběžně 2. polovina května, v rámci obhajob).

Zodpovídá: FT                                                                                        Termín: 15.4. 2010

Termín příštího jednání fakulta navrhla na 18.5.2010.

Úkol splněn

- Diskuse

  - Ing. Fouňová účastníky informovala o jednání valné hromady CLUTEX - klastr technické textilie, která se uskuteční dne 16.6. 2010 od 9:30 hodin v hotelu Vyhlídka v Náchodě. Jednání bude předcházet dne 15.6.2010 od 13:00 hodin workshop k dalším projektům klastru za přítomnosti spolupracujících institucí a následně od 15:30 hodin jednání valné hromady ČTPT. Jedná se o vhodnou příležitost k projednání připomínek podniků ke studijním programům FT TUL v rámci projektu Transfortex.

  - Ing. Krupincová informovala o možnostech oslovení potenciálních uchazečů o zaměstnání z řad budoucích absolventů FT TUL:

- a)   Přímé oslovení absolventů.

- Podniky poptávající absolventy mohou zaslat nabídku poptávky - náborový leták. Ten bude zveřejněn na stránkách FT, v tištěné formě bude vyvěšen v prostorách FT a studenti dostanou informaci hromadným emailem. Náborové letáky budou k dispozici a rozebrání na studijním oddělení, při státních závěrečných zkouškách a promocích.

- Studenti posledních ročníků bakalářského a magisterského studia se již nyní připravují na státní zkoušky a proto přednáška a prezentace firmy na místě není v současné době možná. Zveřejňování nabídek práce pro absolventy již probíhá. Nabídky prací jsou zveřejňovány na stránkách FT TUL v rámci katalogu pracovních příležitostí a na stánkách projektu:

- http://www.ft.tul.cz/ záložka Studenti a dále záložka Pro absolventy a
http://www.ft.tul.cz/projekty/TransForTex/News/news.html záložka aktuality.

- Prezentace na veletrhu pracovních příležitostí.

- Možnost propagace podniků na veletrhu pracovních příležitostí, který se koná v prostorách TUL každoročně. Termín pro další konání není zatím znám a bude upřesněn.

- Prezentace před studenty v rámci celoročníkového předmětu.

- Zájem podniků o tento typ prezentace je nutné dopředu konzultovat s FT TUL na adrese gabriela.krupincova@tul.cz. Zájem o tento typ prezentace zatím projevily firmy Svitap a Veba.

- Prezentace v rámci oslav FT TUL.

- V průběhu listopadu 2010 je v rámci oslav FT plánována větší prezentace textilních firem z hlediska jejich zaměření a případné poptávky po nových pracovnících. Zároveň proběhnou akce spojené se dnem absolventů a den otevřených dveří. Součástí oslav bude mezinárodní konference Strutex . Podrobné informace budou zaslány.

  - Prof.Militký účastníky jednání informoval o tom, že připomínky podniků ke studijním programům FT TUL byly projednány v realizačním týmu projektu a Clutex obdrží odpovědi na jednotlivé připomínky. K této problematice se plánuje diskuze FT TUL s podniky na příštím jednání 15.6.-16.6. 2010 v Náchodě.

- Úkoly:

- Informovat podniky o možnosti zveřejnění „náborového letáku“ určeného pro letošní absolventy FT TUL                                                                                                                                          Zodpovídá: Clutex                                                                                      Termín: květen.2010

- Zaslat Clutexu stanovisko FT TUL k připomínkám podniků ke studijním programům.

Zodpovídá: FT                                                                                            Termín: květen 2010

- Textilní podniky seznámit se stanoviskem FT TUL k připomínkám ke studijním programům. Zodpovídá: Clutex                                                                                      Termín: květen 2010

- Zapsal: Martinec

20.5. 2010